## عثمان
الرقم | المهمة | الحالة | ملاحظات
1 | الرد على ايميل معيض | تم | عند عثمان
2 | حالة بخصوص تغيير حالة بطاقات التشغيل لشركة معينة | تم | موافق
3 | Single point of failure | تم | عند عثمان
4 | بنك البيانات مشكلة في بطاقات التراخيص الغير محدثة | تم | تم الاتفاق لن تم استرجاع الغير محدث في التراخيص
5 | أنور بخصوص 3 سكيل | تم
6 | التاكد من التواريخ النقل المتخصص من قبل مطور | تم | أبو لبنى
7 | حالات بطاقات التشغيل المرسلة لعثمان ع الواتس اب | تم | انتهت
8 | رد لحقون بنك البيانات | تم | جاري العمل
9 | كاونتلي | تم | عند عثمان
10 | نموذج هاجر حق الـ BI | تم
11 | سعد وبياناته
12 | تصنيف ترخيص تاجير | تم | هل تحتاج موافقة

## التهامي
الرقم | المهمة | نوع الطلب | الحالة | التاريخ المتوقع للانتهاء | ملاحظات
1 | تغيير آلية تنفيذ اللائحة في النقل المتخصص، بحيث عند اصدار ترخيص يعطى العميل 3 سنوات بدلاً من تاريخ انتهاء اللائحة، ومن ثم يتم تطبيق اللائحة الجديدة على العميل عند التجديد | تطوير | تم |  | للتأكد من احمد الخطيب
3 | ديبلوي النقل المتخصص على الديمو سيرفر | طلب | تم
4 | بخصوص تقرير تواريخ الإصدار التي هي اكبر من تاريخ الانتهاء، الهيئة تطلب لكل نشاط متى يتم الغاء بطاقة التشغيل في حالة عدم التجديد (تحتاج تشييك في الكود وعمل بين احد المطورين وسعد) | طلب | تم |  | مطلوبة يوم الخميس 04-02-2021 الأربعاء (10-02-2021)
6 | اضافة خيار التصدير لاكسل في جميع صفحات الطلبات | تطوير | تم |  | الأربعاء (10-02-2021)
7 | حالة زين العابدين مع علي الجلعود | بلاغ | تم |  | الحالة يقول علي مأجله من وقت طويل، ونقدر نأجل العميل الى بكرا بالكثير (الخميس 04-02-2021)
8 | حصر جميع التراخيص المتكررة في بوابة نقل لنشاط تأجير السيارات | طلب |  | الأربعاء (10-02-2021)
9 | بخصوص طلبات تعديل هوية المنشاة (العاذرية) | طلب | بانتظار الهيئة
10 | طلب الطريقي بخصوص احصائيات الجوف والحدود الشمالية | طلب | تم
11 | تقرير بالعملاء الذين لديهم نوع تسجيل فرد، ولديهم تراخيص في قائمة تحديث التراخيص (غير محدثة) | طلب | تم |  | الاثنين (15-02-2021)
12 | حالة العميل من مكتب الرئيسي، لا يتسطيع الغاء بطاقة التشغيل ولا يستطيع اصدار خطاب تحويل | بلاغ | اختبارات |  | متعب يقوم بالاختبارات حالياً
13 | خدمة تغيير نوع المستخدم (صفحة طلبات) | تطوير |  | الثلاثاء 16-02-2021
14 | تقرير حصر جميع التراخيص التي تاريخ انتهاؤها 30-2-1443 مع اظهار تاريخ التجديد | طلب | تم
15 | حالات بطاقات تشغيل في خدمة تحكم، بطاقة موجودة في نقل 2 وموجود في نقل 1 | طلب | On hold |  | المطلوب 3 حالات فقط
| موجود في نقل 1 وغير موجود في نقل 2 | طلب | On hold
| موجودة في مكينة فقط | طلب | On hold
16 | يقوم احد الزملاء المطويرين بالتشييك على التواريخ في خدمة النقل المتخصص اذا ماتم تطويرها بشكل صحيح | طلب
17 | بيانات التراخيص السارية | طلب | تم |  | الاثنين كحد أقصى(08-02-2021)
18 | بطاقات التشغيل حقت يسر | تطوير | تم
19 | بنك البيانات - IG, postman collection and test data | طلب | تم
20 | تعديل السجل التجاري مؤسسة جميله عابد سويلم الحربي للنقل البري | بلاغ | تم |  | سعد القويفل
21 | مؤسسة عبدالله ياسين زين العابدين # IM1253751 | بلاغ
22 | FW: بشان طلب شركة خدمات المساعدة على الطريق المحدودة | بلاغ
23 | تاريخ الميلاد غير صحيح | بلاغ | تم |  | سعد القويفل
24 | إلغاء الترخيص | بلاغ |  |  | مشعل المرقاع
25 | مشكلة لعميل في خطابات المرور | بلاغ
26 | مشكلة العميل في تجديد كرت التشغيل | بلاغ |  |  | نحتاج حالتها من الشباب، سبق وان اطلعوا عليها
27 | مؤسسة قمة الانجاز لنقل البضائع # IM1249381 | بلاغ |  |  | نحتاج حالتها من الشباب، سبق وان اطلعوا عليها
28 | تحديث الترخيص وعدم القدرة على التصنيف | بلاغ
29 | طلبات التراخيص، حالة التأمينات الاجتماعية غير نشط ورغم كذا رفع طلب | بلاغ |  |  | من الحمدان مكالمة هاتف ولا يوجد ايميل
30 | مؤسسة السرحان | بلاغ |  |  | تم رفع طلبين لالغاء الترخيص ولازال الترخيص نشط !
31 | مواقع تواجد أنشطة النقل البري | طلب | تم
32 | إحصائيات التراخيص النهائية المصدرة لأنشطة وأعوام محددة | طلب | تم |  | الاثنين كحد أقصى(08-02-2021)
33 | تحسين الكويريز التي سببت إشكالية في الداتابيس (عثمان كلم فيها نايف) | تطوير | تطوير | (11-02-2021) | يقوم أبو لبنى بالتأكد من السكربت الذي تم تطويره
34 | اتاحة إضافة مستخدمين فرعيين اذا كان المستخدم الرئيسي غير سعودي | تطوير | تطوير | الاثنين (15-02-2021)
35 | طلب مؤسسة الواقع الحديث | بلاغ | تم |  | عاجل
36 | Naql Operation Card Service Error | بلاغ |  | (11-02-2021)الخميس الاحد 14-02-2021 | خطأ في خدمة وصل
37 | الحد الادنى لنشاط الاجرة العامة في المدينة المنورة | تطوير | تم
38 | تصنيف ترخيص تاجير | بلاغ |  |  | سعد القويفل
39 | اجتياز الاختبار التقني | بلاغ |  | (11-02-2021)الخميس (13-02-2021) الاثنين | خطأ في خدمة وصل
40 | طلب شركة الدريس | بلاغ | بانتظار الهيئة | الأحد 14-02-2021 | عاجل
41 | Input and output of yesser service | طلب | تم
42 | تقرير الحج والعمرة | طلب | تم
43 | Bugs خدمات بنك العلومات | تطوير
44 | قائمة بالتراخيص وبطاقات التشغيل الغير محدثة مع بيانات التواصل | طلب |  | 15-02-2021 | عند عبدالمجيد
45 | اي ترخيص منتهي يلغى فورا (نشاط تأجير السيارات) يبدأ الشرط من تاريخ 18/02/2021 | تطوير |  | 17-02-2021
46 | العمر الافتراضي لنشاط نقل البضائع على الطرق البرية (اصدار خطابات مرور) 5 سنوات والمطور 6 سنوات | تطوير |  | 17-02-2021
47 | عدم إمكانية تقديم على أكثر من طلب ترخيص في البوابة في ذات الوقت. | تطوير |  | 15-02-2021 | عاجل
48 | إيجاد حل لمشكلة عدم وجود تاريخ إصدار للبطاقات الجمركية | تطوير | اختبارات | 15-02-2021